## 提出書類一覧
このファイルには青色番号の様式が含まれています。入力シートに入力後、青色番号をクリックしワークシートを選択記入して印刷して下さい。
令和7年6月20日作成 |  | 工事関係書類一覧表（参考）
提出 時期 | 番号 | 書 類 名 | 摘 要 | チェックポイント | 提出日 等メモ | 備考
宛名修正の有無
契約時 |  | 建設リサイクル法に伴う書類 | 建設リサイクル法の対象工事の場合、提出 |  |  |  | 1企画第1565号
2020-03-25
| - | 履行保証 | 一般競争入札の場合には入札参加者は資格確認資料提出日に、指名競争入札または随意契約の場合は契約締結までに、発注者に通知する |  |  |  | 1企画第858号
令和元年9月24 日
| 10 | 工程表 | 「現場代理人等通知書」「経歴書」を添付して提出 |  |  |  | 工事施行事務取扱 | 黄本
要領17条
契約後 ７日以内 | 20 | 現場代理人等通知書 | 雇用関係が確認できる書類、資格証の写し等添付 | 社印での提出とする。
| 30 | 経歴書 | 「現場代理人等通知書」に添付 |  |  |  | 14検第164号 | 黄本
2002-07-15
契約後 10日以内 | JACIC 所定様式 | コリンズ「登録内容確認書」 （受注登録） | 請負金額500万円以上の工事 | 紙での提出は必要としない。 |  |  | 16企画第3756号
2005-03-25
着工前 又は 行為前 | 任意様式 | 施工計画書、施工計画書（簡易版） | 請負金額5,000万円未満は施工計画書（簡易版） ◇の書類を添付して提出 |  |  |  | 16企画第3756号
2005-03-25
|  | ◇出来形・品質管理計画表 | 手引きの管理基準に無いものは監督員と協議
|  | ◇段階確認計画 | 段階確認が必要な場合添付する | 段階確認書の施工予定表に一覧で記載したもので良い
| 090 | ◇安全・訓練等の活動計画書 | １月当たり半日以上行う 委託工事及び工期が60日未満の工事は除く
| 190 | ◇建設発生土処分地計画書 | 発生土量・運搬距離・処分地・処分先の確認（3,000㎡を超える場合、残土処分場の県知事許可が必要）
| 200 | ◇建設廃棄物処理計画書 | 産業廃棄物処理業許可証の写しを添付 |  |  |  | 2企画第2482号
2020-08-04
| コブリス 所定様式 | ◇建設副産物情報交換ｼｽﾃﾑ工事登録証明書（計画） ※監督員はﾘｻｲｸﾙ通知書を用地課長へ | 建設ﾘｻｲｸﾙ法及び資源有効利用促進法に係る工事の場合、「COBRISｼｽﾃﾑ」にて証明書を出力し「再生資源利用（促進）計画書」と併せて工事着手前に速やかに提出 ※担当監督員は建設ﾘｻｲｸﾙ法第11条の通知書を作成し、証明書・計画書もしくは法第12条に基づく「説明書」および「分別解体等の計画等（別表3）を添付して工事着手までに所内決裁後、用地課長へｺﾋﾟｰを2部提出 |  |  |  | 29企画第5429号
2018-03-12
1企画第1512号
2020-03-13
|  | ◇再生資源利用計画書 | 搬入（土砂500m3、砕石500t、ｱｽﾌｧﾙﾄ200t以上）
|  | ◇再生資源利用促進計画書 | 搬出（500m3以上の土砂、ｱｽﾌｧﾙﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ塊200t以上）
| 任意 様式 | ◇交通安全管理計画書 | 警察協議（工事が現道にかかる場合）が必要の場合、添付 |  |  |  | 19企画第2710号
2007-09-14
| 400 | ◇確認結果票 | 搬出（500m3以上の土砂）再生資源利用促進計画書の添付資料として提出 |  |  |  | 5企画第207号
2023-05-25
| 080 | 段階確認書 | 監督員と日程調整が可能なタイミングで、確認日毎に作成する |  |  |  | 1企画第1520号
2020-03-17
| 任意 様式 | 着工前測量成果簿 | 仮KBの設置、中心線・縦横断・用地境界等の測量結果
| 100 | 施工体系図 | 下請、再下請契約を締結した場合、公衆掲示も必要 （各契約締結後、遅滞なく、変更時も） |  |  |  | 4企画第2355号
2022-09-14
| 110 | 施工体制台帳 | 下請、再下請契約を締結した場合、施工体系図と共に提出 （下請契約締結後、遅滞なく、変更時も） |  |  |  | 2企画第6161号
2021-03-23
| 120 | 再下請通知書 | 再下請契約を締結した場合 （再下請契約締結後、遅滞なく、変更時も） |  |  |  | 2企画第6161号
2021-03-23
| 130 | （参考様式）作業員名簿 | 施工体制台帳の記載事項（建設業法施行規則第14条の2） （受注者の作業員が従事する場合、受注者分も必要） |  |  |  | 2企画第6161号
2021-03-23
| 150 | 材料承認願 | 「工事打合せ簿」により提出 変更や有効期限切れがある場合も提出
| 170 | 福岡県産緑化木調達不可能理由書 | 調達不可能の場合は「材料承認願」に添付
|  | 地下埋設物確認書 | 工事施工箇所に地下埋設物件等が予想される場合、提出
施工中 | 180 | 安全・訓練等の活動報告 | 「工事打合せ簿」の内容に活動報告を記載しチェックリストを添付して提出 実施状況写真等の添付は不要（写真管理は必要） |  |  |  | 1企画第1520号
2020-03-17
| 250 | 工事安全対策自己点検チェックリスト | 毎月1回、チェックリストによる安全点検実施結果（現場稼働日に実施）を安全・訓練等の活動報告に添付して提出 ※発注者側においても毎月1回点検を実施する |  |  |  | 27企画第4205号
2015-12-18
| 1160 | 現場代理人等変更通知書 | 現場代理人等の変更がある場合に提出
| JACIC 所定様式 | コリンズ「登録内容確認書」 （変更登録） | 請負金額500万円以上の工事 工期・技術者に変更が生じた場合（変更後10日以内） | 紙での提出は必要としない。
| 1150 | 工期延長申請書 | 工期の延伸を申請する場合に使用
| 300 | 変更工程表 | 工期、工程に変更がある場合に提出
|  | ひび割れ調査票（1）～(５) | 高さが5m以上の鉄筋コンクリート擁壁(ただしプレキャスト製品は除く)、内空断面積が25m2以上の鉄筋コンクリートカルバート類、橋梁上・下部工(ただし、PC橋は除く)、高さが3m以上の堰・水門・樋門、その他これらに類するもの |  |  |  | 13検第391号
2002-03-07
|  | 伝票を用いた伝票管理 | 集計表を作成し提出すること。監督員が伝票等の原本と照合し受付簿押印等を行う。伝票等は提示とし、写しは不要。
|  | 産業廃棄物集計表 | 完成前までに集計表を作成し提出すること。監督員がA票・E票の原本と照合し確認する。マニフェストは提示とし、写しは不要。
| 360 | 支給品清算書（支給材料清算書） | 支給品がある場合に提出
| 370 | 現場発生品調書 | 現場発生品がある場合に提出
| 1180 | 請負工事既済部分検査請求書 | 受注者からの要求 |  |  |  |  | 黄本
出来形 中間 検査時 | 1190 | 認定請求書 | 中間前金払に係る認定を請求する場合
| 1200 | 指定部分完成通知書 | 指定部分が完成した場合
| 1210 | 指定部分引渡書 | 指定部分を引渡す場合
完成時 | 310 | 完成届 | 工事が完成した時点 |  |  |  |  | 黄本
| 任意 | 工事完成図・工事写真・工程管理表 | 出来形展開図、横断図、構造図等 電子納品の場合、写真はCDで提出（着工前写真及び竣工写真は紙で提出）
| 任意 | 出来形管理・品質管理書類 | 出来形管理総括表、出来形管理展開図、出来高数量総括表、出来形数量計算表、品質管理総括表、材料品質証明資料等を提出
| 1220 | 出来形管理図表・品質管理図表 | 出来形管理・品質管理がある場合
| 各機関 様式 | 各種試験成績表（公的試験機関） | 各種試験成績がある場合
| 任意 | 材料出荷証明書 | 土・石材等（*1 参照）の新材・再生材を使用する場合
| 330 | 建設発生土処分地確認書 | 発生土量・運搬距離・処分地・処分先の確認（3,000㎡を超える場合 残土処分場の県知事許可が必要）（COBRIS対象工事は、受領書を添付）
| コブリス所定様式 | 建設副産物情報交換ｼｽﾃﾑ工事登録証明書（実施） | 建設リサイクル法及び資源有効利用促進法に係る工事の場合、システムにて証明書を出力し「再生資源利用（促進）実施書」と併せて提出 |  |  |  | 29企画第5429号
2018-03-12
|  | 再生資源利用実施書 | 搬入（土砂500㎡、砕石500t、ｱｽﾌｧﾙﾄ200t以上） 完成時に実績数量を記入する
|  | 再生資源利用促進実施書 | 搬出（500㎡以上の土砂、ｱｽﾌｧﾙﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ塊200t以上） 完成時に実績数量を記入する
| 380 | 再資源化等報告 | 「再生資源利用促進実施書」提出の場合に添付
| 350 | 福岡県産緑化木出荷証明書 | 県産緑化木を調達した場合、提出 |  |  |  | 21企交第3655号
2009-09-28
| - | 建設廃棄物処理実績書 | 建設廃棄物処理計画書に、実績を赤で2段書き。 |  |  |  | 21企交第3655号
2009-09-28
| 390 | 建設業退職金共済制度掛金充当実績総括表 | 建設業退職金共済制度の履行確認、工事完成時に監督員に提示 | 建退共に加入している場合提出。
| JACIC 所定様式 | コリンズ「登録内容確認書」 （竣工登録） | 請負金額500万円以上の工事（工事検査員が合格と認めた日から10日以内） | 紙での提出は必要としない。
| - | 事前家屋調査報告書 | 実施した場合に提出 |  |  |  | 1企画第861号
令和元年9月24日
その他 | 220 | 工事打合せ簿 | 監督員への書類提出は、原則として工事打合せ簿によること 監督員は決裁区分に応じて、適宜決裁欄を追加すること
| - | 請求書
| 1300 | 補修完了届 | 修補がある場合に提出

## 入力シート
共通項目入力シート
項目 | 小項目 | 入力欄 | 備考欄
発注事務所 |  | 新宮町〇〇課
課・係名 |  | 〇〇担当
事務所電話番号 |  | 092-〇〇〇-〇〇〇〇
担当監督員 |  | 新宮太郎
工事名 |  | 〇〇工事 | 契約書鏡の上の欄２行目が工事名です
路線・河川名 |  | 〇〇線 | 契約書鏡の２段目の欄１行目が路線・河川名です
工事箇所 |  | 〇〇地内 | 契約書鏡の２段目の欄２行目が工事箇所です
工期 | 契約 | 2023-07-01 | 令和5年7月1日であれば「2023/7/1」と記入して下さい | 2023-07-01
| 着工 | 2023-07-02 | 令和5年7月2日であれば「2023/7/2」と記入して下さい
| 完成 | 2023-11-27 | 令和5年9月27日であれば「2023/9/27」と記入して下さい
現場代理人 | 氏名 | 新宮次郎
| 生年月日 | 1971-01-01 | 昭和46年1月1日であれば「1971/1/1」と記入して下さい
| 最終学歴 | 〇〇高校卒業
| 資格 | １級土木施工管理技士第１２３４５６７８号 | 資格名及び資格番号を記入して下さい
主任技術者 | 氏名 | 新宮三郎 | 不要な場合は空欄（スペースキーを打つことで、「0」等の表示が消えます）
または | 生年月日 | 1972-02-02 | 不要な場合は空欄（スペースキーを打つことで、「0」等の表示が消えます）
監理技術者 | 最終学歴 | 福岡県立企画高校卒業 | 不要な場合は空欄（スペースキーを打つことで、「0」等の表示が消えます）
| 資格 | １級土木施工管理技士第２３４５６７８９号 | 不要な場合は空欄（スペースキーを打つことで、「0」等の表示が消えます）
請負代金 | 税込み | 4000000
(変更代金） | 税込み | 5000000
受注者 | 住所 | 糟屋郡新宮町〇〇
| 会社名 | (株）〇〇
| 代表者 | 代表取締役 新宮太郎
| 電話 | 092-〇〇〇-〇〇〇〇
| ファックス | 092-〇〇〇-〇〇〇〇
・入力欄（着色部）の項目に入力すればすべての様式に反映されます（誤りのないようにご注意下さい）
・様式で個別に記入が必要な項目については、直接入力または手書きによりご記入下さい。
・全ての様式を網羅しているわけではありませんので、提出書類については契約時及び監督員との協議においてご確認下さい

## 10
工 程 表
[25 empty] | 年月日： | 年 月 日
| 新宮町長 |  |  | 殿
糟屋郡新宮町〇〇
工事名 |  | 〇〇工事 | [20 empty] | (株）〇〇
工 期 |  | 自 | 2023-07-02 | [5 empty] | 至 | 2023-11-27 | [12 empty] | 代表取締役 新宮太郎
[23 empty] | 現場代理人氏名 |  |  |  | 新宮次郎 |  |  |  | 契約書第3条「発注者に提出」
[5 empty] | 月 |  |  |  | 月 |  |  |  | 月 |  |  |  | 月 |  |  |  | 月 |  |  |  |  | 月 |  |  |  | 月
[5 empty] | 日 | 1 | 11 | 21 |  | 1 | 11 | 21 |  | 1 | 11 | 21 |  | 1 | 11 | 21 |  | 1 |  | 11 | 21 |  | 1 | 11 | 21
工 種
〇〇〇〇〇
□□□□□
△△△△△△
記載要領 |  |  | 1 工種を記載する。（工種以外でも必要なものは、記載する。）
2 予定工程は黒実線をもって表示する。
Note on AM4: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
これは印字されません
・用紙サイズはＡ４またはＡ３とし、工種が多い場合や工程が長い場合は
複数枚としても良いが、極力少ない枚数とすること。
・行や列が不足する場合は適宜追加する。
一覧に戻るけい

## 20
現 場 代 理 人 等 通 知 書
[7 empty] | 年月日： | 年 月 日
| 新 宮 町 長 |  |  |  | 殿
糟屋郡新宮町〇〇
(株）〇〇
代表取締役 新宮太郎
令和5年7月1日付けをもって請負契約を締結した 〇〇工事について工事請負契約書第10条に基づき現場代理人等を下記とおり定めたので別紙経歴書を添えて通知します。
記
新宮 次郎
現場代理人氏名
|  | 主任技術者又は |  | 新宮 三郎
監理技術者氏名※
（新宮 四郎）
新宮 五郎
専門技術者氏名
※「資格者証（写し）」を添付する。
|  | 契約金額 | 4000000
Note on G38: ※配置技術者が分かるように「対象技術者名称」のみを記載 （「主任技術者」または「監理技術者」のどちらかを削除） ※監理技術者補佐を配置する場合は、監理技術者 氏名の下段に（監理技術者補佐氏名）を記載
Note on T10: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
一覧に戻る
印

## 30
|  |  |  | 年月日： | 年 月 日 |  |  |  |  | 年月日： | 年 月 日
経 歴 書 | [5 empty] | 経 歴 書
（現場代理人氏名） |  | 新宮次郎 |  |  |  | （主任技術者氏名） （監理技術者氏名） |  | 新宮三郎
| 生 年 月 日 |  | 1971-01-01 |  |  |  | 生 年 月 日 |  | 1972-02-02
| 最 終 学 歴 |  | 〇〇高校卒業 |  |  |  | 最 終 学 歴 |  | 福岡県立企画高校卒業
| 資格及び資格番号 |  | １級土木施工管理技士第１２３４５６７８号 |  |  |  | 資格及び資格番号 |  | １級土木施工管理技士第２３４５６７８９号
| 工 事 経 歴 |  | 平成○○年○月○日 ○○工事に現場代理人として従事 平成○○年○月○日 ○○工事に主任技術者として従事 令和○○年○月○日 ○○工事に監理技術者として従事 |  |  |  | 工 事 経 歴 |  | 平成○○年○月○日 ○○工事に現場代理人として従事 平成○○年○月○日 ○○工事に主任技術者として従事 令和○○年○月○日 ○○工事に監理技術者として従事
Note on U3: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
Note on AU3: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
一覧に戻る

## 80
段 階 確 認 書
施 工 予 定 表
[8 empty] | 年月日： | 年 月 日
共通仕様書に基づき、次のとおり施工段階の予定時期を報告いたします。
|  | 新宮町長 |  | 殿 | [5 empty] | (株）〇〇
| 工事名 | 〇〇工事 |  |  |  | 受注者名：
[6 empty] | 現場代理人名等： |  |  |  | 新宮次郎
| 種 別 |  | 細 別 |  | 確認時期項目 |  | 施工予定時期 |  |  |  | 記 事
| 路盤工 |  | 上層路盤工 下層路盤工 |  | 施工完了時 施工幅、施工厚さ |  | 令和〇年〇月〇日 |  |  |  | ※
[8 empty] | 年月日： | 年 月 日
通 知 書
以下の種別について、段階確認を行う予定であるので通知します。
[10 empty] | 監督職員名： | 新宮太郎
| 確 認 種 別 |  | 確 認 細 別 |  | 確認時期項目 |  | 確認時期予定日 |  |  |  | 確認実施日等
| 路盤工 |  | 上層路盤工 下層路盤工 |  | 施工完了時 施工幅、施工厚さ
| 0 |  | 0 |  | 0
| 0 |  | 0 |  | 0
| 0 |  | 0 |  | 0
| 0 |  | 0 |  | 0
| 0 |  | 0 |  | 0
年月日：
確 認 書
上記について、段階確認を実施し確認した。
監督職員名：
Note on S7: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
Note on U15: 土木施工管理の手引き段階確認一覧表の区分を記載
①受注者は、確認日毎の施工予定表を作成し、監督員に提出。
②監督員は、通知書に確認予定日を記入し、受注者に返却。
（確認時期予定日の通知はメール、電話等でよいものとする）
③確認実施日に、監督員の印またはサインを受ける。
④確認実施後、確認資料を添付し、監督員に提出する。
一覧に戻る

## 90
安全・訓練等の活動計画書
工事名 |  | 〇〇工事
路線 | 名 | 〇〇線 | 工事箇所 |  | 〇〇地内
河川
工期 |  | 2023-07-02 |  | ～ | 2023-11-27
実施 年月日 |  | 安全教育活動の内容
一覧に戻る

## 100
施工体系図
発注者名 |  | 新宮町〇〇課 |  |  | 工期 |  | 自 | 2023-07-02
工事名称 |  | 〇〇工事 |  |  |  |  | 至 | 2023-11-27
[5 empty] | （１次下請） |  |  |  |  | （２次下請） |  |  |  | （３次下請） |  |  |  | （４次下請）
元請名・事業者ID |  | (株）〇〇 |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID |  |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID
監督員名 | [5 empty] | 所在地 |  |  |  |  | 所在地 |  |  |  | 所在地 |  |  |  | 所在地
監理技術者名 主任技術者名 |  | 新宮三郎 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名
監理技術者補佐名 | [5 empty] | 許可番号 |  |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号
専門技術者名 | [5 empty] | 一般 / 特定の別 |  |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定
| 担当工事内容 |  |  |  |  | 請負代金 |  |  |  |  | 請負代金 |  |  |  | 請負代金 |  |  |  | 請負代金
専門技術者名 | [5 empty] | 安全衛生責任者 |  |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者
| 担当工事内容 |  |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者
[7 empty] | 特定専門工事の該当 |  | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無
[6 empty] | 専門技術者 |  |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者
会 長 |  | 統括安全衛生責任者 |  |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容
|  |  | 元方安全衛生管理者 |  | 工 期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  |  | 工 期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工 期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工 期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日
[5 empty] | 適正な労働条件に係る 「誓約書」の日付 |  |  |  | 年 月 日 | 適正な労働条件に係る 「誓約書」の日付 |  |  | 年 月 日 | 適正な労働条件に係る 「誓約書」の日付 |  |  | 年 月 日 | 適正な労働条件に係る 「誓約書」の日付 |  |  | 年 月 日
副 会 長 |  |  |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID |  |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID
[6 empty] | 所在地 |  |  |  |  | 所在地 |  |  |  | 所在地 |  |  |  | 所在地
[6 empty] | 代表者名 |  |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名
[6 empty] | 許可番号 |  |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号
[6 empty] | 一般 / 特定の別 |  |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定
[6 empty] | 請負代金 |  |  |  |  | 請負代金 |  |  |  | 請負代金 |  |  |  | 請負代金
[6 empty] | 安全衛生責任者 |  |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者
[6 empty] | 主任技術者 |  |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者
[7 empty] | 特定専門工事の該当 |  | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無
[6 empty] | 専門技術者 |  |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者
[7 empty] | 担当工事 内 容 |  |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容
[5 empty] | 工 期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  |  | 工 期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工 期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工 期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日
[5 empty] | 適正な労働条件に係る 「誓約書」の日付 |  |  |  | 年 月 日 | 適正な労働条件に係る 「誓約書」の日付 |  |  | 年 月 日 | 適正な労働条件に係る 「誓約書」の日付 |  |  | 年 月 日 | 適正な労働条件に係る 「誓約書」の日付 |  |  | 年 月 日
[5 empty] | 工事 | 会社名・事業者ID |  |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID
[6 empty] | 所在地 |  |  |  |  | 所在地 |  |  |  | 所在地 |  |  |  | 所在地
[6 empty] | 代表者名 |  |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名
[6 empty] | 許可番号 |  |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号
[6 empty] | 一般 / 特定の別 |  |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定
[6 empty] | 請負代金 |  |  |  |  | 請負代金 |  |  |  | 請負代金 |  |  |  | 請負代金
[6 empty] | 安全衛生責任者 |  |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者
[6 empty] | 主任技術者 |  |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者
[7 empty] | 特定専門工事の該当 |  | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無
[6 empty] | 専門技術者 |  |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者
[7 empty] | 担当工事 内 容 |  |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容
[5 empty] | 工 期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  |  | 工 期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工 期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工 期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日
[5 empty] | 適正な労働条件に係る 「誓約書」の日付 |  |  |  | 年 月 日 | 適正な労働条件に係る 「誓約書」の日付 |  |  | 年 月 日 | 適正な労働条件に係る 「誓約書」の日付 |  |  | 年 月 日 | 適正な労働条件に係る 「誓約書」の日付 |  |  | 年 月 日
〇注意事項
１．色つきセルは入力必須項目。
２．現場での掲示用については、太枠部分の表示を省略することができるものとする。
一覧に戻る

## 110
[15 empty] | 年 |  | 月 | 日
施工体制台帳 | [18 empty] | 《下請負人に関する事項》
[20 empty] | 会社名・ 事業者ID | [12 empty] | 代表者名
［会社名・事業者ID］
［事業所名・現場ID］ | [19 empty] | 住 所 電話番号 （※１）
| 建設業の 許可 |  | 許 可 業 種 |  |  |  | 許 可 番 号 | [5 empty] | 許可（更新）年月日 | [9 empty] | TEL ( )
工事名称 及び 工事内容
|  |  | 工事業 |  |  |  | 大臣 特定 | 第 号 |  |  |  |  | 年 月 日
知事 一般
|  |  | 工事業 |  |  |  | 大臣 特定 | 第 号 |  |  |  |  | 年 月 日 | [6 empty] | 契約日 |  |  | 年 月 日 | [9 empty] | 工期 |  | 自 年 月 日
[7 empty] | 知事 一般 | [27 empty] | 至 年 月 日
[20 empty] | 下請契約額 (※２） |  |  | 円 | [9 empty] | 契約形式 （※３） |  | ・契約書 |  |  |  | ・注文書 及び請書
工事名称 及び 工事内容
・毎月払
[20 empty] | 代金支払 |  |  |  | ・前払 |  | ・部分払 |  |  | ・完成払 |  |  |  | ・隔月払 |  |  | ・現金 ％
| 発注者名 及び 住所 | [19 empty] | 方法等 |  |  | ( )% |  | ( )% |  |  | ( )% |  |  |  | ・その他 |  |  | ・手形 ％
[33 empty] | （ 回／月） |  |  | 手形期間 日間
| 契約日 |  | 年 月 日 |  |  |  |  | 工期 |  |  | 自 年 月 日 | [8 empty] | 建設業の 許可 |  |  | 施工に必要な許可業種 | [6 empty] | 許 可 番 号 | [6 empty] | 許可（更新）年月日
| 契約金額 |  | 円 | [7 empty] | 至 年 月 日 | [11 empty] | 工事業 | [6 empty] | 大臣 特定 |  |  | 第 号 |  |  |  | 年 月 日
知事 一般
[23 empty] | 工事業 | [6 empty] | 大臣 特定 |  |  | 第 号 |  |  |  | 年 月 日
| 契約 営業所 |  |  | 区分 | 名 称 | [5 empty] | 住 所 | [18 empty] | 知事 一般
|  |  |  | 元請契約 | [15 empty] | 健康保険等の加入状況 （ ※４ ） |  |  |  | 保険加入の有無 |  |  | 健康保険 | [6 empty] | 厚生年金保険 |  |  |  | 雇用保険
|  |  |  | 下請契約 | [22 empty] | 加入 未加入 適用除外 | [6 empty] | 加入 未加入 適用除外 |  |  |  | 加入 未加入 適用除外
[23 empty] | 事業所 整理記号等 |  |  |  | 営業所の名称 |  |  |  | 健康保険 |  |  |  | 厚生年金保険 |  |  |  |  | 雇用保険
| 健康保険等の加入状況 |  |  | 保険加入の有無 | 健康保険 |  |  |  | 厚生年金保険 |  |  |  |  | 雇用保険
[5 empty] | 加入 未加入 適用除外 |  |  |  | 加入 未加入 適用除外 |  |  |  |  | 加入 未加入 適用除外
|  |  | 事業所 整理記号等 |  | 区分 |  | 営業所の名称 |  |  | 健康保険 |  | 厚生年金保険 |  |  |  |  | 雇用保険 |  | 現場代理人名 | [12 empty] | 安全衛生責任者名
[5 empty] | 元請契約 | [15 empty] | 権限及び 意見申出方法 | [10 empty] | 安全衛生推進者名
[5 empty] | 下請契約 | [13 empty] | 主任技術者名 | [5 empty] | 専 任 非専任 | [6 empty] | 雇用管理責任者名
[21 empty] | 資格内容 | [10 empty] | 専門技術者名
| 発注者の 監督員名 | [6 empty] | 権限及び意見申出方法
資格内容
| 監督員名 | [6 empty] | 権限及び意見申出方法 | [25 empty] | 担当工事内容
| 現場 代理人名 | [6 empty] | 権限及び意見申出方法
[19 empty] | 一号特定技能外国人の従事の状況（有無） |  |  |  |  | 有 無 |  |  |  | 外国人建設就労者の従事の状況(有無) |  |  |  |  | 有 無 |  | 外国人技能実習生の従事状況(有無) |  |  |  |  | 有 無
| 監理技術者名 主任技術者名 |  | 専 任 非専任 |  |  |  |  | 資格内容
| 監理技術者 補佐名 | [6 empty] | 資格内容
[19 empty] | （※１） |  |  | 県外業者と下請契約を締結する場合は、「選定理由書」を添付すること。
| 専門 技術者名 | [6 empty] | 専門 技術者名 | [10 empty] | （※２） |  |  | 下請契約額には、社会保険料等(健康保険・厚生年金保険・雇用保険の事業主負担分及び労働者負担分）を含むこと。
|  | 資格内容 | [6 empty] | 資格内容 | [9 empty] | （※３） |  |  | 契約書とは、建設工事標準下請契約約款又はこれに準じた内容をもつ契約書であること。
注文書及び請書の形態による場合は、「注文書及び請書による契約について」（平成１２年６月２９日建設省経建発第１３２号）によること。
|  | 担当 工事内容 | [6 empty] | 担当 工事内容
[19 empty] | （※４） |  |  | 社会保険等未加入業者（適用除外除く）を、１次下請契約の相手方としてはならない。
一号特定技能外国人の従事の状況（有無） |  |  |  | 有 無 |  | 外国人建設就労者の従事の状況(有無) |  | 有 無 |  |  | 外国人技能実習生の従事状況(有無) |  |  |  |  | 有 無 |  |  | ※ 色つきセルは入力必須項目。
※施工体制台帳の添付書類（建設業法施行規則第１４条の２第２項）
・発注者と作成建設業者の請負契約及び作成建設業者と下請負人の下請契約に係る当初契約及び変更契約の契約書面の写し（公共工事以外の建設工事について締結されるものに係るものは、請負代金の額に係る部分を除く）
・（元請のみ）主任技術者又は監理技術者が主任技術者資格又は監理技術者資格を有する事を証する書面及び当該主任技術者又は監理技術者が作成建設業者に雇用期間を特に限定することなく雇用されている者であることを証する書面又はこれらの写し
・（元請のみ）専門技術者をおく場合は、その者が主任技術者資格を有することを証する書面及びその者が作成建設業者に雇用期間を特に限定することなく雇用されている者であることを証する書面又はこれらの写し
一覧に戻る

## 120
[16 empty] | 年 |  | 月 | 日
《再下請負関係》
再下請負通知書 | [26 empty] | 再下請負業者及び再下請負契約関係について次のとおり報告いたします。
[21 empty] | 会社名 ・事業者ID | [11 empty] | 代表者名
直近上位 注文者名
住所 電話番号
【報告下請負業者】
TEL ( )
[12 empty] | 住所 | [8 empty] | 工事名称 及び 工事内容
| 元請名称・事業者ID | [19 empty] | 契約日 |  |  | 年 月 日 | [8 empty] | 工期 |  | 自 年 月 日 至 年 月 日
[12 empty] | 会社名・事業者ID | [8 empty] | 下請契約額 (※１） |  |  | 円
[12 empty] | 代表者名 | [8 empty] | 建設業の 許可 |  |  | 施工に必要な許可業種 | [5 empty] | 許 可 番 号 | [5 empty] | 許可（更新）年月日
《自社に関する事項》
[24 empty] | 工事業 | [5 empty] | 大臣 特定 |  |  | 第 号 |  |  | 年 月 日
| 工事名称 及び 工事内容 | [28 empty] | 知事 一般
[24 empty] | 工事業 | [5 empty] | 大臣 特定 |  |  | 第 号 |  |  | 年 月 日
知事 一般
| 契約日 |  | 年 月 日 | [7 empty] | 工期 |  | 自 年 月 日
[21 empty] | 健康保険等の加入状況 |  |  |  | 保険加入の有無 |  |  | 健康保険 | [5 empty] | 厚生年金保険 |  |  | 雇用保険
| 契約金額 |  | 円 | [9 empty] | 至 年 月 日
[28 empty] | 加入 未加入 適用除外 | [5 empty] | 加入 未加入 適用除外 |  |  | 加入 未加入 適用除外
| 建設業の 許可 |  | 施工に必要な許可業種 |  |  |  |  | 許 可 番 号 | [5 empty] | 許可（更新）年月日 | [9 empty] | 事業所 整理記号等 |  |  |  | 営業所の名称 |  |  | 健康保険 |  |  |  | 厚生年金保険 |  |  | 雇用保険
|  |  | 工事業 |  |  |  |  | 大臣 特定 |  |  | 第 号 |  |  | 年 月 日
知事 一般
|  |  | 工事業 |  |  |  |  | 大臣 特定 |  |  | 第 号 |  |  | 年 月 日
[8 empty] | 知事 一般 | [11 empty] | 現場代理人名 | [11 empty] | 安全衛生責任者名
| 健康保険等の加入状況 （ ※２ ） |  |  | 保険加入の有無 |  | 健康保険 | [5 empty] | 厚生年金保険 |  |  | 雇用保険 | [6 empty] | 権限及び 意見申出方法 | [9 empty] | 安全衛生推進者名
[6 empty] | 加入 未加入 適用除外 | [5 empty] | 加入 未加入 適用除外 |  |  | 加入 未加入 適用除外 |  |  |  |  | 主任技術者名 | [5 empty] | 専 任 非専任 | [5 empty] | 雇用管理責任者名
|  |  | 事業所 整理記号等 |  |  | 営業所の名称 |  |  | 健康保険 |  |  |  | 厚生年金保険 |  |  |  | 雇用保険 |  |  |  |  | 資格内容 | [9 empty] | 専門技術者名
資格内容
担当工事内容
監督員名 | [9 empty] | 安全衛生責任者名
|  | 権限及び 意見申出方法 | [7 empty] | 安全衛生推進者名 | [9 empty] | 一号特定技能外国人の従事の状況（有無） |  |  |  |  | 有 無 |  |  |  | 外国人建設就労者の従事の状況(有無) |  |  |  | 有 無 |  | 外国人技能実習生の従事状況(有無) |  |  | 有 無
現場代理人名 | [9 empty] | 雇用管理責任者名
|  | 権限及び 意見申出方法 | [7 empty] | 専門技術者名 | [9 empty] | （※１） |  |  | 下請契約額には、社会保険料等(健康保険・厚生年金保険・雇用保険の事業主負担分及び労働者負担分）を含むこと。
主任技術者名 |  |  |  |  | 専 任 非専任 | [6 empty] | 資格内容
|  | 資格内容 | [9 empty] | 担当工事内容 | [7 empty] | ※ 色つきセルは入力必須項目。
一号特定技能外国人の従事の状況（有無） |  |  |  | 有 無 |  |  | 外国人建設就労者の従事の状況(有無) |  |  |  | 有 無 |  | 外国人技能実習生の従事状況(有無) |  |  |  | 有 無
※再下請通知書の添付書類（建設業法施行規則第１４条の４第３項）
・再下請通知人が再下請人と締結した当初契約及び変更契約の契約書面の写し（公共工事以外の建設工事について締結されるものに係るものは、請負代金の額に係る部分を除く）
一覧に戻る

## 130
作 業 員 名 簿
[8 empty] | （ 年 月 日作成) |  |  |  |  | 元請 確認欄
事業所の名称 ・現場ID
所長名 | [12 empty] | 提出日 年 月 日
本書面に記載した内容は、作業員名簿として安全衛生管理や労働災害発生時の緊急連絡・対応のために元請負業者に提示することについて、記載者本人は同意しています。 | [9 empty] | 一次会社名 ・事業者ID |  |  | （ 次)会社名 ・事業者ID
番号 | ふりがな |  | 職種 | ※ | 生年月日 |  |  | 健康保険 |  | 建設業退職金 共済制度 | 教 育・資 格・免 許 |  |  | 入場年月日
| 氏名 | [6 empty] | 年金保険
[5 empty] | 年齢 |  |  |  |  | 中小企業退職金 共済制度 | 雇入・職長 特別教育 | 技能講習 | 免 許 | 受入教育 実施年月日
| 技能者ID | [6 empty] | 雇用保険
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
（注)１．※印欄には次の略称を入れる。 | [10 empty] | （注）６．年金保険欄には、左欄に年金保険の名称（厚生年金、国民年金）を記載。 各年金の受給者である場合は、左欄に「受給者」と記載。
現 … 現場代理人 |  | 作 … 作業主任者（（注）2.) |  |  |  | 女 … 女性作業員 |  |  | 未 … 18歳未満の作業員
主 … 主任技術者 |  | 職 … 職 長 |  | 安 … 安全衛生責任者 |  |  | 能 … 能力向上教育 |  | 再 … 危険有害業務・再発防止教育 |  | （注）７．雇用保険欄には右欄に被保険者番号の下４けたを記載。（日雇労働被保険者の場合には 左欄に「日雇保険」と記載）事業主である等により雇用保険の適用除外である場合には 左欄に「適用除外」と記載。
習 … 外国人技能実習生 |  |  | 就 … 外国人建設就労者 |  |  | １特 …１号特定技能外国人
（注）２．作業主任者は作業を直接指揮する義務を負うので、同時に施工されている他の現場や、同一現場に おいても他の作業個所との作業主任者を兼務することは、法的に認められていないので、複数の選任 としなければならない。
（注）８．建設業退職金共済制度及び中小企業退職金共済制度への加入の有無については、それぞ れの欄に「有」又は「無」と記載。
（注）３．各社別に作成するのが原則だが、リース機械等の運転者は一緒でもよい。 | [10 empty] | （注）９．安全衛生に関する教育の内容（例：雇入時教育、職長教育、建設用リフトの運転の業務 に係る特別教育）については「雇入・職長特別教育」欄に記載。
（注）４．資格・免許等の写しを添付することが望ましい。（元請から発注者への提出は不要）
（注）５．健康保険欄には、左欄に健康保険の名称（健康保険組合、協会けんぽ、建設国保、国民健康保険）を記載。 上記の保険に加入しておらず、後期高齢者である等により、国民健康保険の適用除外である場合には、 左欄に「適用除外」と記載。 | [10 empty] | （注）10．建設工事に係る知識及び技術又は技能に関する資格（例：登録○○基幹技能者、○級○ ○施工管理技士）を有する場合は、「免許」欄に記載。
（注）11．記載事項の一部について、別紙を用いて記載しても差し支えない。
一覧に戻る
【参考様式】作業員名簿は建設業法施行規則において、元請、下請とも施工体制台帳の記載事項等として作成が義務付けられています。現場ＩＤ、事業者ＩＤ、技能者ＩＤとは建設キャリアアップシステムに登録されている場合に記載するものですので、登録していなければ記載不要です。※着色セル入力必須項目

## 150
材 料 承 認 願
年 月 日
新宮町長 |  |  | 殿
[5 empty] | 請負者 | 住所 | 糟屋郡新宮町〇〇
[6 empty] | 氏名 | (株）〇〇
代表取締役 新宮太郎
[6 empty] | 現場代理人氏名 | 新宮次郎
工事名 |  | 〇〇工事
工事箇所 |  | 〇〇地内
工期 |  | 2023-07-02 |  |  | ～ | 2023-11-27
標記工事について、下記の材料の使用承認を実施されたい。
記
番号 | 材料名 |  | 品質 | 単位 | 使用 | 会社名 | 添付 | 備考
|  |  | 規格 |  | 数量 | (工場名) | 資料
1 | [6 empty] | 有
無
2 | [6 empty] | 有
無
3 | [6 empty] | 有
無
4 | [6 empty] | 有
無
5 | [6 empty] | 有
無
6 | [6 empty] | 有
無
7 | [6 empty] | 有
無
（注） | 材料承認の必要な材料について、原則的に県産資材のものを使用すること。なお、県産資材とは県内に本店（本社）がある会社の製品又は県内の工場で製造された製品とする。また、福岡県産の緑化木が調達不可能だった場合については、「理由書」を添付すること。 ※ 監督員が不承認とした材料がある場合は、「工事打合せ簿」に品名を記載し回答する。

## 150-2
番号 | 材料名 | 品質 | 単位 | 使用 | 会社名 | 添付 | 備考
|  | 規格 |  | 数量 | (工場名) | 資料
8 | [5 empty] | 有
無
9 | [5 empty] | 有
無
10 | [5 empty] | 有
無
11 | [5 empty] | 有
無
12 | [5 empty] | 有
無
13 | [5 empty] | 有
無
14 | [5 empty] | 有
無
15 | [5 empty] | 有
無
16 | [5 empty] | 有
無
17 | [5 empty] | 有
無
18 | [5 empty] | 有
無
19 | [5 empty] | 有
無
20 | [5 empty] | 有
無
21 | [5 empty] | 有
無
22 | [5 empty] | 有
無
23 | [5 empty] | 有
無

## 170
福岡県産緑化木 調達不可能理由書
新宮町長 |  | 殿
工事件名 | 〇〇工事
上記工事において、以下の樹種については下記理由により、設計図書に示された 「福岡県産緑化木」を調達できません。
樹種
記
理由
〔受注者〕
年 月 日
|  |  | 住所 | 糟屋郡新宮町〇〇
|  |  | 商号 | (株）〇〇
|  |  | 代表者名 | 代表取締役 新宮太郎
Note on F30: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
一覧に戻る

## 180
安全・訓練等の活動報告書（第〇回）
[6 empty] | 年月日： | 年 月 日
新宮町長 | 殿
[5 empty] | 請負者 | 住所 | 糟屋郡新宮町〇〇
[6 empty] | 氏名 | (株）〇〇
代表取締役 新宮太郎
[6 empty] | 現場代理人氏名 | 新宮次郎
工事名 |  | 〇〇工事
工事箇所 |  | 〇〇地内
工期 |  | 2023-07-01 | ～ | 2023-07-02
実施年月日 |  | 令和〇年〇月〇日
安全教育活動の内容
Note on Q4: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
＊記名（署名または押印を含む）

## 190
建設発生土処分地計画書
工事名 |  | 〇〇工事
路線 | 名 | 〇〇線 | 工事箇所 |  | 〇〇地内
河川
工期 |  | 2023-07-02 |  | ～ | 2023-11-27
建設発生土量 | [5 empty] | ㎥
運搬距離 | [5 empty] | ㎞
建設発生土処分地
処分地面積 | [5 empty] | ㎡
※処分地の面積が分かるような資料を添付すること ※処分地の形状や用途によっては、土砂埋立の許可等が必要になりますので、許可証等の写しを添付すること。 ※その他、監督員が必要と認める書類を添付すること。
受入地同意書 上記建設発生土を引き受けます。 尚、処分地施工に伴い第三者に損害を生じたときは、 請負業者と協議しその解決に当たることを同意します。 住 所 氏 名

## 200
建設廃棄物処理計画書
工事場所 | 〇〇地内
工事名 | 〇〇工事 |  |  | 工 期 | 2023-07-02 |  | ～ | 2023-11-27
事務所名 | 新宮町〇〇課 |  |  | 請負業者名 | (株）〇〇
現場代理人名 | 新宮太郎 |  |  | 主任技術者 | 新宮三郎
建設廃棄物の種類 | 処分方法※１ | 中間処理量 （ｔ・ｍ３） | 最終処分量 （ｔ・ｍ３） | 処理期間 | 処分先（都道府県政令市名） |  |  |  | 処理単価
収集・運搬業者
業者名 | 許可番号等 |  |  | ２つの地域にまたがる場合※２ |  |  |  |  | 備考
| 都道府県 ・特定市 | 許可番号 | 取扱う 建設廃棄物の種類 | 都道府県 ・特定市 | 許可番号 |  | 取扱う 建設廃棄物の種類
処分業者（中間処理または最終処分）
業者名 | 都道府県 ・特定市 | 許可番号 | 取扱う 建設廃棄物の種類 | 許可期限 |  | 処理能力 （t・㎥/日）
※添付書類として、産業廃棄物処理業許可証の写しを添付
処分方法※１
中間処理 ①脱水 ②乾燥 ③焼却 ④破砕 ⑤選別 ⑥その他
最終処分 ⑦埋立（安定型） ⑧埋立（管理型） ⑨その他
２つの地域にまたがる場合※２
・福岡県知事許可の範囲は、北九州市、福岡市及び久留米市（以下「政令市等」という）を含む福岡県全域。
ただし、政令市等内で積替え、保管を行う場合は、当該政令市等長の許可が必要。
・各政令市等長許可の範囲は、各政令市等域のみ。
一覧に戻る

## 220
工 事 打 合 せ 簿
発議者 |  |  | □発注者 |  | □受注者 |  | 発議年月日 |  | 年 月 日
発議事項 |  |  | □指示 □協議 □通知 □承諾 □報告 □提出
|  |  | □その他 |  | （ | [8 empty] | ）
工事名 |  |  | 〇〇工事
（内容）
※記載例 各ICT活用工事計画書は、各ICT○○シートを参照（工事名、会社名リンク済） 【発注者指定型】 特記仕様書第〇章（ICT活用工事（発注者指定型）について）第４条に基づき、別添のICT活用工事計画書及びＩＣＴ活用施工範囲図のとおり協議します。 【受注者希望型】 特記仕様書第〇章（ICT活用工事（受注者希望型）について）第３条に基づき、受注者希望○型によるICT活用工事の実施を報告します。また併せて、同第４条に基づき、別添のICT活用工事計画書及びＩＣＴ活用施工範囲図のとおり協議します。
| 添付図 |  |  | 葉、その他添付図書
| 発注者 | 上記について |  | □指示 |  | □承諾 |  | □協議 |  | □提出 |  | □受理 | します。
処理
□その他
・ |  | 発注者 ： | [6 empty] | 年月日：
| 受注者 | 上記について |  | □承諾 |  | □協議 |  | □提出 |  | □報告 |  | □受理 | します。
回答
□その他
|  | 受注者 ： | [6 empty] | 年月日：
[11 empty] | 現 場 代理人 |  | 主 任 （監 理） 技術者
[11 empty] | 新宮次郎 |  | 新宮三郎
Note on O3: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
一覧に戻る
＊記名（署名または押印を含む）

## 250
工事安全対策自己点検チェックリスト
[9 empty] | 事務所名： | 新宮町〇〇課
|  | 点 検 日： |  | 年 | 月 | 日 |  | 点 検 者： |  |  |  | 新宮次郎
|  | 工 事 名： | 〇〇工事 | [8 empty] | 新宮三郎
|  | 受注者名： | (株）〇〇 |  |  |  | 主任(監理)技術者： |  |  |  |  | #VALUE!
項目 | 細 別 |  | チェック項目 | [7 empty] | チェック 欄
安全点検項目 | 立入り禁止措置 |  | 作業中の区域は、周囲と明確に分けるため、さく等で隙間なく囲っているか
関係者以外立入禁止の表示をしているか
資材置場はさく等で囲っているか
建設機械の作業範囲の立入禁止処置、または誘導員による接触防止対策をとっているか。
夜間及び暗闇（随道・建物内部等）作業場所には必要な照明器具が設置されているか
| 服装・保護具 |  | 作業に応じた安全靴を着用しているか
ヘルメット未着用、袖まくり等の服装のみだれはないか
| 全般 |  | 異常気象時の対策は十分か（雨、風、避難経路の確認等）
掘削は安全な勾配か。
作業に応じて、必要な作業指揮者・監視員等を配置しているか。
掘削肩付近に物を置いていないか。
立木の伐倒について合図を決めて作業しているか。危険を生じる恐れがあるものを取り除いているか。
公衆災害防止項目 | 車両 |  | 一般車両が通行する箇所の段差対策をしているか
ガードマンは適切に配置しているか
運搬車両の過積載は行っていないか
| 歩行者 |  | 歩行者の通行を開放している箇所の段差には、段差対策と注意喚起等の表示をしているか
歩行者の通行に危険な箇所（端部からの転落、突起物等）には、柵、危険表示等をしているか
バス停利用者等の安全を確保しているか
立抗等の開口部は、転落防止の開口注意表示、及び作業終了時の安全ネットを設置しているか
| 架空線・埋設管 |  | 架空電線の保護（カバー）はなされているか
電気ケーブルが車両通行区間を横断する箇所はカバー等による防護を行っているか
電線の接地（アース）工事を確実に行なっているか
埋設管等の確認・協議は行っているか
各作業災害防止関係（労働災害防止項目）
事務所意見欄
※記入例 特によい：◎ 良：○ 否：× 該当なし：― | 良：○ 否：× 該当なし：―
※行が足りない場合追加してください。
（記入方法）
１．項目の「安全点検項目」、「公衆災害防止項目」についてはチェック項目に沿ってチェックをしてください。
２．項目の「各作業災害防止項目」については、現在の作業工程（概ね１カ月程度）における主な作業における点検項目
を作成してください。
【手順】
（１）点検時（直近1ヶ月程度）の工程に合わせ対象となる工種を記入する。
（２）細別、チェック項目に工種に必要な安全点検項目を記載しチェックを行う。
他のチェックシート等（参考：安全確認チェックシート（建設機械施工安全マニュアル 国土交通省））を用いる
場合、細別チェック項目にその対象工種を記入し、チェック項目には別紙と記入する。
（３）他のチェックシートを使用する場合は、用紙を資料に添付する。
※建設機械施工安全マニュアルは福岡県企画課ＨＰ「様式集」からダウンロードできます。
Note on C33: 現在行っている主な工種を記入してください。
Note on E33: 安全確認チェックリストの対象工種もしくは、独自のチェック項目を記入して下さい。
※本チェックリスト及び事務所意見は施工現場における受注者（安全管理責任者）を支援するものであり、チェックリストに当該工事現場に必要な項目を作成、活用し安全対策の充実を図るものです。個別の現場の安全対策を規定するものではありません。
一覧に戻る

## 300
変 更 工 程 表
[24 empty] | 年月日： | 年 月 日
糟屋郡新宮町〇〇
工 事 名 |  | 〇〇工事 | [19 empty] | (株）〇〇
工 期 |  | 自 | 2023-07-02 |  |  |  |  | 至 | 2023-11-27 | [12 empty] | 代表取締役 新宮太郎
変更工期 |  | 自 | 2023-07-02 |  |  |  |  | 至 | [5 empty] | (第 | 回変更） | [6 empty] | 現場代理人氏名 |  |  |  | 新宮次郎
|  |  |  | 月 |  |  |  | 月 |  |  |  | 月 |  |  |  | 月 |  |  |  | 月 |  |  |  |  | 月 |  |  |  | 月
|  |  |  | 日 | 1 | 11 | 21 |  | 1 | 11 | 21 |  | 1 | 11 | 21 |  | 1 | 11 | 21 |  | 1 |  | 11 | 21 |  | 1 | 11 | 21
工 種
〇〇〇〇〇
□□□□□
△△△△△△
記載要領 |  |  | 1 工種を記載する。（工種以外でも必要なものは、記載する。）
2 当初契約の工程は黒実線をもって表示する。また、変更契約の工程は下段に黒点線もしくは赤実線をもって表示する。
Note on P9: 現時点での高期末を記載
Note on AM4: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
これは印字されません
・用紙サイズはＡ４またはＡ３とし、工種が多い場合や工程が長い場合は
複数枚としても良いが、極力少ない枚数とすること。
・行や列が不足する場合は適宜追加する。
一覧に戻る
変更工程は下段に
黒点線で表示する

## 310
完 成 届
新宮町長 殿
年 月 日
[6 empty] | 受注者（住所） | 糟屋郡新宮町〇〇
(株）〇〇
[6 empty] | （氏名） | 代表取締役 新宮太郎
|  | 工 事 箇 所 |  | 〇〇地内
|  | 工 事 名 |  | 〇〇工事
|  | 請 負 金 額 |  | 5000000
|  | 完 成 年 月 日 |  | 年 月 日
※受注者氏名の押印を省略する場合は以下を記載する。
| 所属： |  | 役職： |  | 氏名： | 連絡先：
Note on I24: 現時点での契約金額（変更金額）を記載
＊記名（署名または押印を含む）

## 330
年 月 日
新宮町長 |  | 殿
[5 empty] | 受注者 |  | 住所 | 糟屋郡新宮町〇〇
[7 empty] | 商号 | (株）〇〇
[7 empty] | 氏名 | 代表取締役 新宮太郎
[6 empty] | 現場代理人 |  | 新宮次郎
建設発生土処分地確認書
| 工事名 |  | 〇〇工事
| 路線 | 名 | 〇〇線 | 工事箇所 |  |  | 〇〇地内
河川
| 工期 |  | 2023-07-02 |  |  | ～ | 2023-11-27
| 建設発生土量 | [6 empty] | m3
| 運搬距離 | [6 empty] | ㎞
建設発生土処分地
| 処分地面積 | [6 empty] | m2
※処分状況が分かるような写真を添付すること ※受領書がある場合は添付し、以下の記載は不要
受入地確認書 上記建設発生土を引き受けました。 住 所 氏 名
Note on N17: 現時点での高期末を記載。
Note on Q4: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
一覧に戻る

## 350
福岡県産緑化木出荷証明書
下記の出荷については、福岡県産緑化木であることを証明します。
記
樹種 | 規格 | 数量 | 単位 | 産 地（市町村名） | 出荷日 | 備考
年 月 日
〔工事の受注者、生産者団体・市場・卸売業等〕
殿
〔生産者〕
住所
|  |  | 氏名 |  |  | 印
連絡先
TEL／
FAX／
Note on B33: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
一覧に戻る
（印刷されません）

## 360
支給品精算書（支給材料清算書）
[8 empty] | 年月日： | 年 月 日
新宮町長 |  | 殿
[6 empty] | 受注者（住所） | 糟屋郡新宮町〇〇
(株）〇〇
[6 empty] | （氏名） | 代表取締役 新宮太郎
[6 empty] | （現場代理人氏名） | 新宮次郎
下記のとおり支給品を精算します。
記
工 事 名 | 〇〇工事 |  |  |  | 契約年月日 |  | 2023-07-01
品目 |  | 規格 | 単位 | 数量 |  |  |  | 備考
|  |  |  | 支給数量 | 使用数量 | 残数量
高密度ポリエチレン管 |  | φ600 | ｍ | 16 | 16 | 0
※ | [8 empty] | ※物品管理簿登記
上記精算について調査したところ事実に相違ないことを
主任監督員 | 証明する。
|  |  |  | 年月日： | 年 月 日
証明欄
（官職氏名）
(注) ※は主任監督員が記入する。
Note on J9: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
一覧に戻る

## 370
|  |  |  | 年月日： | 年 月 日
新宮町長 | 殿
|  |  | 受注者（住所） | 糟屋郡新宮町〇〇
(株）〇〇
|  |  | （氏名） | 代表取締役 新宮太郎
|  |  | （現場代理人氏名） | 新宮次郎
現 場 発 生 品 調 書
令和5年7月1日付けをもって請負契約を締結した 〇〇工事について下記の発生品を引き渡します。
記
品 名 | 規 格 | 単 位 | 数 量 |  | 摘 要
鋼矢板 | 〇型〇ｍ | 枚 | 20
Note on F7: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
＊現場発生品がある場合に提出
一覧に戻る

## 380
再 資 源 化 等 報 告 書
年 月 日
(発注者)
| 新宮町長 | 殿
| 氏名(法人にあっては商号又は名称及び代表者の氏名) |  |  |  | (株）〇〇
| (郵便番号 ― ) |  |  | 電話番号 | 092-〇〇〇-〇〇〇〇
| 住所 | 糟屋郡新宮町〇〇
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第18条第1項の規定により、下記のとおり、特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したことを報告します。
記
1 工事の名称 |  | 〇〇工事
2 工事の場所 |  | 〇〇地内
3 再資源化等が完了した年月日 |  |  |  | 年 月 日
4 再資源化等をした施設の名称及び所在地
(書ききれない場合は別紙に記載)
特定建設資材廃棄物 の種類 |  |  | 施設の名称 |  | 所在地
5 特定建設資材廃棄物の再資源化等に要した費用 | [5 empty] | 万円(税抜)
(直接工事費)
(添付資料)
再生資源利用実施書(必要事項を記載したもの)
再生資源利用促進実施書(必要事項を記載したもの)
Note on F21: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
Note on G4: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
一覧に戻る

## 390
建設業退職金共済制度掛金充当実績総括表
[13 empty] | 年 | 月 |  | 日
発注者
新宮町長 殿
受注者
[8 empty] | 住所 |  | 糟屋郡新宮町〇〇
[8 empty] | 名称 |  | (株）〇〇
共済契約者番号
100-999
建設キャリアアップシステム事業者ID
12345678901234
工事名
〇〇工事
建設キャリアアップシステム現場ID
56789012345678
工事期間
|  |  |  | 2023-07-02 |  | 日 | ～ |  | 2023-11-27
上記工事に係る建設業退職金共済制度の掛金充当実績について、以下のとおり報告します。
（１） | 工事全体
| 労働者延べ就労日数 | [10 empty] | 1386 |  |  | 人日
| 本工事に従事した事業者数（元請を含む） | [10 empty] | 4 |  |  |  | 者
| 本工事に従事した労働者数 | [10 empty] | 945 |  |  |  | 人
（２） | 建退共対象労働者
| 建退共対象労働者延べ就労日数（掛金充当日数） | [10 empty] | 4 |  |  | 人日
採用した方式
[5 empty] | 電子申請方式 | [5 empty] | 証紙貼付方式
| ・ | 事業者数（元請を含む） | [13 empty] | 者
| ・ | 対象労働者数 | [13 empty] | 人
（参考：工事全体の数を記入すること）
| ・ | 建設キャリアアップシステムによる就労履歴数 | [12 empty] | 人日
| ・ | 建設キャリアアップシステムの施工体制を登録した事業者数 | [13 empty] | 者
| ・ | 建設キャリアアップシステムの作業員登録を行った労働者数 | [13 empty] | 人
Note on V26: 現時点での工期末を記載。
Note on AD32: 工事に従事した労働者全員の就労日数の和をご記入ください。
Note on AD34: 工事に従事した事業所数をご記入ください。
Note on AD36: 工事に従事した労働者全員の人数をご記入ください。
Note on AD40: 工事に従事した建退共対象労働者の就労日数の和をご記入ください。
Note on AD45: 工事に従事した建退共加入事業者数をご記入ください。
Note on AD47: 工事に従事した建退共対象労働者の人数をご記入ください。
一覧に戻る
この工事で採用している掛金納付方式に☑をいれてください。

## 390-1
発注者 |  | 新宮町長 |  |  |  |  | 殿
工事番号および工事名 |  |  |  | 〇〇工事
建設キャリアアップシステム現場ID | [9 empty] | 総工事費 |  | 4000000 |  | 円
受注者（元請）
|  |  | 住 所 | 糟屋郡新宮町〇〇
|  |  | 名 称 | (株）〇〇
共済契約者番号
建設キャリアアップシステム事業者ID
|  |  | 共済証紙購入金額 | [10 empty] | 円
掛金収納書提出用台紙
(掛金収納書は台紙に貼り付ける)
当該工事における共済証紙購入の考え方 (該当する□に✓をチェックして下さい)
1. 発注者の指示のとおり
レ | 2. 対象労働者数と当該労働者の就労日数を的確に把握している場合
|  |  | 就労予定延人数 |  |  | 販売価格
|  |  | 945 | 人日 | × | 320 |  | 円 | ＝ |  | 302400 |  | 円
3. 対象労働者数と当該労働者の就労日数の把握が困難な場合
|  |  | 総工事費 |  |  | 購入率 |  | ※加入率
|  |  |  | 円 | × |  | × |  | ％ | ＝ |  |  | 円
[6 empty] | 1000 |  | 70 | ％
※対象工事における労働者の建退共加入率
4.その他
購入額の根拠を記入
（参考）
建設キャリアアップシステム登録情報
| 共済契約者である元請負人の建設キャリアアップシステム事業者登録の有無 | [10 empty] | （ 有 ・ 無 ）
| 本工事について、現場・契約情報の建設キャリアアップシステムへの登録の有無 | [10 empty] | （ 有 ・ 無 ）
| 本工事について、カードリーダーの設置等、就業履歴が蓄積可能な環境の有無 | [10 empty] | （ 有 ・ 無 ）
Note on F29: 工事に従事する建退共対象労働者の就労日数の和をご記入ください。
Note on I33: 総工事費・工事種別に応じた購入率をご記入ください。
Note on K33: 工事に従事する全労働者のうち、建退共対象労働者の割合をご記入ください。
一覧に戻る

## 400
再生資源利用促進計画の作成に伴う確認結果票
工事名 |  |  | 〇〇工事
元請建設工事事業者等 |  |  | (株）〇〇
作成・更新年月日 |  |  |  | 工事責任者
土砂の搬出に係わる土壌汚染対策法等の手続確認結果
工区等 |  | 結果 区分 | 確認結果
注） 結果区分が①の場合には、建設発生土ではなく汚染土としての取扱いとなる
建設発生土の搬出先確認結果
Ｎｏ | 搬出先名称 |  |  | 確認結果 | 詳細
1
2
3
4
5
6
7
再生資源利用促進計画の作成に伴う確認結果票
工事名 |  |  | ●●●●●●工事
元請建設工事事業者等 |  |  | （株）○○建設
作成・更新年月日 |  |  | 2023-05-30 | 工事責任者 | ○○ ○○
土砂の搬出に係わる土壌汚染対策法等の手続確認結果
工区等 |  | 結果 区分 | 確認結果
工事区域 |  | ② | 手続確認済（搬出可能）
▲▲工区 |  | ① | 手続確認済（区域指定地域に該当し、所管の都道府県等へ汚染土壌の区域外搬出に関する確認済）
注） 結果区分が①の場合には、建設発生土ではなく汚染土としての取扱いとなる
建設発生土の搬出先確認結果
Ｎｏ | 搬出先名称 |  |  | 確認結果 | 詳細
1 | ●●●●●●道路改良工事 |  |  | 規制未指定 | 事業名：一般国道●●号●●●道路 事業機関名：九州地方整備局●●国道事務所
2 | ■■建材株式会社 |  |  | 規制未指定 | 岩石採取計画認可●●法 登録番号●●県第0000000号
3 | ●●●●リサイクルプラント |  |  | 盛土許可等 | ●●県土砂埋立て●●制度に関する条例許可 許可番号0000000
4 | ●●●●●●道路改良工事 |  |  | 公共施設用地等 | 事業名：一般国道●●号●●●道路 事業機関名：九州地方整備局●●国道事務所
5 | ●●●●仮置場 |  |  | 公共施設用地等 | 事業名：●●川●●●事業 事業機関名：九州地方整備局●●河川道事務所
6 | ●●●●●採石場跡地 |  |  | 他法令許可等 | 岩石採取計画認可●●法 登録番号●●県第0000000号
7 | ●●●●●災害復旧工事 |  |  | 許可不要工事等 | 事業名●●●災害復旧事業 事業機関名：九州地方整備局●●国道事務所
（記載例）
一覧に戻る

## 410
[11 empty] | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日
（搬出元）
責任者
殿
（受領先）
責任者
土砂受領書
受領先の名称及び所在地 | ： | 0
受領した管理者の商号 | ：
搬出元の名称及び所在地 | ： | 0
土砂の搬出量 | ： | [9 empty] | m3 | [6 empty] | 盛土利用等 | 第１種建設発生土 | （地山量）
[18 empty] | 一時堆積 | 第２種建設発生土 | （締固め量）
[11 empty] | m3 | [7 empty] | 第３種建設発生土 | （ほぐし土量）
第４種建設発生土
搬入が完了した日 | ： | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日 | [10 empty] | 泥土
[11 empty] | 令和 | ● | 年 | ● | 月 | ● | 日
（搬出元）
●●●●●建設工事
責任者
●●●● |  |  |  | 殿
（受領先）
■■■■■建設工事
責任者
■■■■
土砂受領書
受領先の名称及び所在地 | ： | ■■■■■建設工事
■■県■■市■■町■丁目■番地■地内
受領した管理者の商号 | ： | ■■■■建設（株）
搬出元の名称及び所在地 | ： | ●●●●●建設工事
●●県●●市●●町●丁目●番地●地内
土砂の搬出量 | ： | 盛土利用等 |  |  |  |  | 第１種建設発生土 |  |  | ●●●● | m3 | （地山量） | [5 empty] | 盛土利用等 | 第１種建設発生土 | （地山量）
[18 empty] | 一時堆積 | 第２種建設発生土 | （締固め量）
|  | 一時堆積 |  |  |  |  | 第１種建設発生土 |  |  | ●●● | m3 | （地山量） | [6 empty] | 第３種建設発生土 | （ほぐし土量）
第４種建設発生土
搬入が完了した日 | ： | 令和 | ● | 年 | ● | 月 | ● | 日 | [10 empty] | 泥土
[11 empty] | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日
責任者
土砂搬出及び受領証明書
受領先の名称及び所在地 | ：
受領した管理者の商号 | ：
搬出元の名称及び所在地 | ：
土砂の搬出量 | ： | [9 empty] | m3 | [6 empty] | 盛土利用等 | 第１種建設発生土 | （地山量）
[18 empty] | 一時堆積 | 第２種建設発生土 | （締固め量）
[11 empty] | m3 | [7 empty] | 第３種建設発生土 | （ほぐし土量）
第４種建設発生土
搬入が完了した日 | ： | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日 | [10 empty] | 泥土
[11 empty] | 令和 | ● | 年 | ● | 月 | ● | 日
●●●●●建設工事
責任者
●●●●
土砂搬出及び受領証明書
受領先の名称及び所在地 | ： | ■■■■資材置場
■■県■■市■■町■丁目■番地■地内
受領した管理者の商号 | ： | ●●●●●(株)
搬出元の名称及び所在地 | ： | ●●●●●建設工事
●●県●●市●●町●丁目●番地●地内
土砂の搬出量 | ： | 一時堆積 |  |  |  |  | 第２種建設発生土 |  |  | ●●● | m3 | （地山量） | [5 empty] | 盛土利用等 | 第１種建設発生土 | （地山量）
[18 empty] | 一時堆積 | 第２種建設発生土 | （締固め量）
[11 empty] | m3 | [7 empty] | 第３種建設発生土 | （ほぐし土量）
第４種建設発生土
搬入が完了した日 | ： | 令和 | ● | 年 | ● | 月 | ● | 日 | [10 empty] | 泥土
Note on A93: 搬出先と搬出元が同一の者である場合に作成
（記載例）
※ 搬出先と搬出元が同一の者である場合に作成
（記載例）
一覧に戻る

## 1150
[12 empty] | 年月日： | 年 月 日
| 新宮町長 | [5 empty] | 殿
糟屋郡新宮町〇〇
[11 empty] | (株）〇〇 |  |  | 0
代表取締役 新宮太郎
0
工 期 延 長 申 請 書 | [13 empty] | 0
工事請負契約書第22条による工期の延長を下記のとおり請求します。
記
工 事 名 | [5 empty] | 〇〇工事
契 約 月 日 | [5 empty] | 2023-07-01
工 期 | [5 empty] | 自 |  |  | 2023-07-02
[6 empty] | 至 |  |  | 2023-11-27
延 長 工 期 | [5 empty] | 自 |  |  | 2023-07-02
至
理 由 | [5 empty] | 当該工事における○○工の施工において、・・・が発生し、その対応として・・・を実施したことにより、工期が○○日必要となったため、・・・・
(注)
|  | 1 | 必要により以下の書類を添付すること。
|  |  | a | 工程表（契約当初工程と現在迄の実際の工程及び延長工程の3工程を対照させ、詳細に記入）
|  |  | b | 天候表、気温表、湿度表、雨量表、積雪表、風速表等工期中と過去の平均とを対照し最寄気象台等の証明等をうけること。
|  |  | c | 写真、図面等
|  | 2 | 理由は詳細に記入すること。
※受注者氏名の押印を省略する場合は以下を記載する。
所属： |  |  |  |  | 役職： |  |  | 氏名： |  | 連絡先：
Note on O33: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
Note on AA6: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
＊契約関係書類は記名押印が必要
一覧に戻る
印

## 1160
[5 empty] | 年月日： | 年 月 日
| 新宮町長 | 殿
糟屋郡新宮町〇〇
(株）〇〇
代表取締役 新宮太郎
現 場 代 理 人 等 変 更 通 知 書
工事名 | 〇〇工事
令和 年 月 日付けで通知した上記工事の現場代理人及び技術者を下記のとおり
変更したいので、別紙経歴書を添え、工事請負契約書第10条にもとづき通知します。
記
現場代理人等変更年月日
変更する現場代理人等区分 |  |  | 現場代理人 |  |  |  | 現場代理人
主任技術者
旧現場代理人等氏名 |  |  | 新現場代理人等氏名 |  |  |  | 管理技術者
新宮 太郎 |  |  | 糟屋 太郎 |  |  |  | 専門技術者
変 更 事 由
例）病気療養のため
※「資格者証（写し）」を添付する。
(注)1． | 新現場代理人等の記入内容は様式－1に準ずる。
2． | 変更する現場代理人等区分には、以下から該当する区分を記載する。
・現場代理人
・主任技術者
・監理技術者
・専門技術者
3． | 主任技術者及び監理技術者を変更する場合は、発注者の承認後提出する。
Note on D24: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
Note on L4: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
一覧に戻る
印

## 1180
[5 empty] | 年月日： | 年 月 日
| 新宮町長 | 殿
糟屋郡新宮町〇〇
(株）〇〇
代表取締役 新宮太郎
請 負 工 事 既 済 部 分 検 査 請 求 書
工事請負契約書第38条第2項により、下記の既済部分検査を請求します。
記
| 工事名 | 〇〇工事
| 工期 | 自 | 2023-07-02
|  | 至 | 2023-11-27
工事検査員任命伺
上記工事の検査について、以下の者を任命してよろしいか伺います。
工事検査員
職 氏名
※受注者氏名の押印を省略する場合は以下を記載する。
所属： |  | 役職： |  | 氏名： |  | 連絡先：
Note on D28: 現時点での工期末を記載。
Note on H4: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
発注者記入欄
一覧に戻る

## 1190
年 月 日
| 新宮町長 |  |  | 殿
[5 empty] | （受注者） | 糟屋郡新宮町〇〇
(株）〇〇
代表取締役 新宮太郎
認 定 請 求 書
工事請負契約書第35条第4項に基づき、下記工事の中間前金払の認定を請求します。
記
| 契 約 日 |  | 2023-07-01
| 工 事 名 |  | 〇〇工事
| 工 期 |  | 自 | 2023-07-02
|  |  | 至 | 2023-11-27
| 工 事 場 所 |  | 〇〇地内
| 請 負 代 金 額 |  |  | 4000000
※受注者氏名の押印を省略する場合は以下を記載する。
所属： |  | 役職： |  | 氏名： |  |  | 連絡先： | 連絡先：
Note on E37: 現時点での工期末を記載
Note on E43: 現時点での契約金額（変更金額）を記載
Note on H3: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
一覧に戻る

## 1200
[17 empty] | 年月日： | 年 月 日
新宮町長 | [7 empty] | 殿
糟屋郡新宮町〇〇
(株）〇〇
代表取締役 新宮太郎
指 定 部 分 完 成 通 知 書
|  | 下記工事の指定部分は、 | [11 empty] | をもって完成したので工事請負
契約書第32条第1項に基づき通知します。
記
|  | 工事名 |  |  | 〇〇工事
|  | 工 期 |  |  | 自 | 2023-07-02 | [5 empty] | 至 | 2023-11-27
|  | 請負代金額 |  |  |  | 4000000
|  | 指定部分工期 |  |  |  |  | 自 | [6 empty] | 至
|  | 指定部分に対する請負代金額 | [7 empty] | ￥
|  | (注) | 国庫債務負担行為に基づく契約の場合は請負代金額欄の下段に各年度の
出来高予定額を記入すること。
【記載例】
|  |  |  | （出来高予定額） |  |  |  |  | 令和○○年度 | [5 empty] | ￥ △△△
[11 empty] | ～ |  |  |  | ～
[9 empty] | 令和□□年度 | [5 empty] | ￥ ×××
工事検査員任命伺
上記工事の完成検査について、以下の者を任命してよろしいか伺います。
工事検査員
|  |  | 職 |  | 氏名
※受注者氏名の押印を省略する場合は以下を記載する。
所属： |  |  |  | 役職： |  |  |  | 氏名： | [6 empty] | 連絡先：
Note on K35: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
Note on M16: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
Note on U29: 現時点での工期末を記載
Note on W35: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
Note on AA5: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
発注者記入欄
一覧に戻る

## 1210
[10 empty] | 年月日： | 年 月 日
新宮町長 | [5 empty] | 殿
糟屋郡新宮町〇〇
(株）〇〇
代表取締役 新宮太郎
指 定 部 分 引 渡 書
以下の工事の指定部分を工事請負契約書第39条第1項に基づき引渡します。
| 工 事 名 |  |  | 〇〇工事
| 指 定 部 分 |  |  | ○○町受託工事箇所 ・・・・L=○○ｍ、・・・・
| 全 体 工 期 |  |  | 自 | 2023-07-02 |  | 至 |  | 2023-11-27
| 指定部分に係る工期 |  |  | 自 |  |  | 至
| 請 負 代 金 額 |  |  | 4000000
| 指定部分に係る請負代金額 |  |  | ￥
指定部分に係る検査年月日
※受注者氏名の押印を省略する場合は以下を記載する。
所属： |  |  | 役職： |  |  | 氏名： |  | 連絡先：
Note on J30: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
Note on X26: 現時点での工期末を記載。
Note on AA5: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
一覧に戻る

## 1220-1
出 来 形 管 理 図 表
工 種
| 種 別 | [9 empty] | 測定者
略 図
測定項目 |  |  |  | 測定項目 |  |  |  | 測定項目
規 格 値 |  |  |  | 規 格 値 |  |  |  | 規 格 値
測点又は区別 | 設計値 | 実測値 | 差 | 測点又は区別 | 設計値 | 実測値 | 差 | 測点又は区別 | 設計値 | 実測値 | 差
平 均 値
最 大 値
最 小 値
最 多 値
データ数
標準偏差
測 点
設計値との差
0
一覧に戻る

## 1220-2
出来形合否判定総括表
| 工 種 |  |  |  | 測点
| 種 別 |  |  |  | 合否判定結果
測定項目
|  | 規格値 | 判定
天端 標高較差 | 平均値 |  |  | 1967-02-01
最大値(差）
最小値(差）
データ数
評価面積
棄却点数
法面 標高較差 | 平均値
最大値(差）
最小値(差）
データ数
評価面積
棄却点数
測 点
天端
一覧に戻る

## 1220-3
品 質 管 理 図 表
工 種
| 種 別 | [9 empty] | 測定者
略 図
測定項目 |  |  |  | 測定項目 |  |  |  | 測定項目
規 格 値 |  |  |  | 規 格 値 |  |  |  | 規 格 値
測点又は区別 | 設計値 | 実測値 | 差 | 測点又は区別 | 設計値 | 実測値 | 差 | 測点又は区別 | 設計値 | 実測値 | 差
平 均 値
最 大 値
最 小 値
最 多 値
データ数
標準偏差
測 点
設計値との差
0
一覧に戻る

## 1300
年 月 日 |  |  |  | 年 月 日
新宮町長 |  | 殿
糟屋郡新宮町〇〇
(株）〇〇
代表取締役 新宮太郎
修 補 完 了 届
年 月 日の（ ）検査において、指示されました
修補部分については、下記のとおり完了しましたのでお届けいたします。
記
工 事 名 |  | 〇〇工事
契 約 額 |  | 4000000
工 事 場 所 |  | 〇〇地内
契 約 |  | 2023-07-01
期 限 |  | 年 月 日
完 了 |  | 年 月 日
修補、改造箇所及び補修内容
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（注）本文（ ）内には検査種類を記入する。
工事検査員任命伺
上記工事の検査について、以下の者を任命してよろしいか伺います。
工事検査員
職 氏名
※受注者氏名の押印を省略する場合は以下を記載する。
所属： | 役職： |  | 氏名： |  | 連絡先： | 連絡先：
Note on D30: 完了時の契約金額（変更金額）を記載。
発注者記入欄
一覧に戻る